# 逢甲大學實習媒合作業流程說明

目前推動之「大專畢業生至企業職場實習方案(草案)」因為仍在草案階段，俟「振興經濟擴大公共建設計畫」特別預算經立法院審議通過後實施。

本校所進行之企業機構及95及96學年度大學畢業生之意願及專長調查，需經教育部審查通過本校計畫後（教育部預計於98.4.6通知審查結果），方能執行後續相關之就業媒合作業所規劃之時程）。

針對此實習方案（草案）本校之作業流程及後續相關預定時程，說明如下（如圖）：

第一期媒合作業（98.3.23～98.4.11）預計98.4.16上班：

- 計畫宣導期：本校透過網站及電子郵件主動寄發本方案相關訊息，宣導企業及95與96學年度大學畢業生參與此案。

- 意願調查（98.3.23～持續進行）：本校完成「大專畢業生至企業職場實習方案(草案)」專屬網站，開放有意願參與實習方案之企業及校友登錄，以取得後續就業媒合之資格。

（以下說明是本校在98.4.6獲得教育部通過的基礎上所做之時程規劃）

- 企業評估（98.4.1～98.4.6）：企業登錄之後，上傳相關證件及有助於本校評估企業之文件（請參考評估表之評估項目與評估內容），本校將依據企業提供之文件進行評估。若有需要，將聯絡企業補充說明。

- 就業媒合（98.4.7～98.4.11）：本校計畫通過後，在一個工作日後，開放登錄系統之校友查詢合格企業提供之職缺及資訊，校友可選取適合之企業職缺並藉由就業媒合平台投遞個人履歷及自傳應徵。實習機構亦藉由就業媒合平台觀看應徵者之履歷及自傳進行甄試（含面試）作業。

- 成功回報（98.4.7～98.4.11）：企業及校友雙方均需透過系統回報媒合成功之結果。完成確認動作後，才進入後續簽約之程序。

- 實習說明暨就業博覽會（98.4.11）：邀集有意願參加之校友（含媒合成功者）回校參加實習說明會，以瞭解實習員至實習機構之權利義務及應配合辦理事項。當天並邀集企業及畢業生進行面對面的甄選（含面試），並安排所有已成功媒合之企業及畢業生完成簽訂定期契約。預計於98.4.16正式上班。

本校媒合之處理流程如上說明，後續之媒合時程將視實際需要調整並於專屬網站公告。媒合作業進行至本校可媒合之實習人數額滿或計畫執行期滿之時。

逢甲大學實習流程圖